## Kế hoạch
STT | Chức năng (Big) | Chức năng (Medium) | Chức năng (Small) | Người phụ trách | Thời gian | Deadline | Tiến độ (%) | Trạng thái | Phân loại
1 | User case |  |  | Nguyễn Hồng Phong |  |  | 100 | Done | Feature
2 | ERD |  |  | Nguyễn Hồng Phong |  |  | 100 | Done | Feature
3 | Ma trận phân quyền |  |  | Bạch Công Dũng |  |  | 100 | Done | Feature
4 | Thiết kế giao diện bán hàng |  |  | Dương Trung Anh |  |  | 100 | Done | Feature
5 | Sitemap |  |  | Đào Đứu Hùng, Lê Văn Đức Thịnh |  |  | 100 | Done | Feature
6 | Tạo cơ sở dữ liệu | SanPham, SanPhamCT, NSX, Mau, KhuyenMai, ChatLieu |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
7 | Thêm dữ liệu | Bảng SanPham, SanPhamCT, NSX |  | Bạch Công Dũng | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
8 | Thêm dữ liệu | Bảng Mau, KhuyenMai, ChatLieu |  | Đào Đức Hùng | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
9 | Tạo git |  |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
10 | Tạo khung project (View, Repo, Model), JdbcUtil |  |  | Dương Trung Anh | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
11 | Thiết kế giao diên | Sản phẩm | Tên sản phẩm, chi tiết sp, thuộc tính | Đức Thịnh | 2024-05-09 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
12 | Tạo cơ sở dữ liệu | Các bảng còn lại |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-10 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
13 | Thêm dữ liệu | KhachHang, HoaDon, HoaDonCT |  | Bạch Công Dũng | 2024-05-10 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
14 | Thêm dữ liệu | TaiKhoan, ThuongHieu, Size |  | Đào Đức Hùng | 2024-05-10 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
15 | Thiết kế giao diện | KhuyenMai, HoaDon |  | Dương Trung Anh | 2024-05-10 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
16 | Thiết kế giao diện | ThongKe, KhachHang, NhanVien |  | Đức Thịnh | 2024-05-10 | 23h cùng ngày | 100 | Done | Feature
17 | Bán hàng | Tạo HĐ |  | Dương Trung Anh | 2024-05-11 | 23h 13/05/2024 | 100 | Done | Feature
18 |  | Load table HD |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-11 | 23h 13/05/2024 | 100 | Done | Feature
19 |  | Button Chỉnh sửa |  | Đức Thịnh | 2024-05-11 | 23h 13/05/2024 | 100 | Done | Feature
20 |  | Load SPCT |  | Bạch Công Dũng | 2024-05-11 | 23h 13/05/2024 | 100 | Done | Feature
21 |  | Load table giỏ hàng |  | Đức Hùng | 2024-05-11 | 23h 13/05/2024 | 100 | Done | Feature
22 |  | Btn xóa hết giỏ hàng |  | Dương Trung Anh | 2024-05-13 |  | 100 | Done | Feature
23 |  | Thông tin khách hàng |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-13 |  | 100 | Done | Feature
24 |  | Button Xóa |  | Bạch Công Dũng | 2024-05-14 |  | 100 | Done | Feature
25 |  | Button Thêm SP |  | Đức Thịnh | 2024-05-14 |  | 100 | Done | Feature
26 |  | Khuyến mãi |  | Đức Hùng | 2024-05-14 |  | 100 | Done | Feature
27 |  | Tính giá trị hóa đơn sau khi giảm |  | Dương Trung Anh | 2024-05-14 |  | 100 | Done | Feature
28 |  | thành tiền |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-05-20 |  | 100 | Done | Feature
29 |  | Hủy hóa đơn |  | Đức thịnh | 2024-05-30 |  | 100 | Done | Feature
30 |  | Tìm kiếm sản phẩm |  | Dương Trung Anh | 2024-06-02 |  | 100 | Done | Feature
31 |  | Hiển thị thông tin HĐ |  | Dương Trung Anh | 2024-05-16 |  | 100 | Done | Feature
32 | Khách hàng | CRUD |  | Đức Hùng | 2024-05-16 |  | 100 | Done | Feature
33 | Khuyến Mãi | CRUD |  | Đức Thịnh | 2024-05-16 |  | 100 | Done | Feature
34 | Hóa đơn |  |  | Dũng | 2024-05-16 |  | 100 | Done | Feature
35 | Test, ghép code và fix lỗi, bán hàng |  |  | Phong và Trung Anh | 2024-05-16 |  | 100 | Done | Feature
36 | Nhân viên | CRUD, Tìm kiếm, Xuất file excel |  | Dương Trung Anh | 2024-05-17 |  | 100 | Done | Feature
37 | Sản phẩm | Thêm sản phẩm |  | Phong | 2024-05-18 |  | 100 | Done | Feature
38 | Thống kê |  |  | Dũng | 2024-05-21 |  | 100 | Done | Feature
39 | Thuộc tính sản phẩm |  |  | Phong | 2024-05-22 |  | 100 | Done | Feature
40 | Sản phẩm chi tiết | Thêm sản phẩm chi tiết |  | Phong | 2024-06-26 |  | 100 | Done | Feature
41 | Sản phẩm chi tiết |  | Validate thêm sản phẩm chi tiết | Dương Trung Anh | 2024-06-03 |  | 100 | Done | Feature
42 | Sản phẩm chi tiết |  | Mouse click table spct | Dương Trung Anh | 2024-06-03 |  | 100 | Done | Feature
43 | Sản phẩm |  | Validate sửa sản phẩm | Dương Trung Anh | 2024-06-03 |  | 100 | Done | Feature
44 | Sản phẩm chi tiết |  | Validate sửa sản phẩm chi tiết | Dương Trung Anh | 2024-06-03 |  | 100 | Done | Feature
45 | Làm báo cáo |  |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-06-04 |  | 100 | Done | Feature
46 | Vẽ các use case | Chi tiết đăng nhập |  | Đức Hùng | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
47 |  | Quản lý sản phẩm |  | Nguyễn Hồng Phong | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
48 |  | Quản lý hóa đơn |  | Bạch Công Dũng | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
49 |  | Quản lý thống kê |  | Bạch Công Dũng | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
50 |  | Bán hàng |  | Trung Anh | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
51 |  | Nhân viên |  | Trung Anh | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
52 |  | Khách hàng |  | Đức Hùng | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
53 |  | Sản phẩm |  | Đức Thịnh | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
54 |  | Khuyến mãi |  | Đức Thịnh | 2024-06-05 |  | 100 | Done | Feature
55 | Vẽ activity | Quản lý sản phẩm |  | Phong | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
56 |  | Khách hàng |  | Đức Hùng | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
57 |  | Hóa đơn |  | Dũng | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
58 |  | Nhân viên |  | Trung Anh | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
59 |  | Đăng nhập |  | Đức Hùng | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
60 |  | Đăng xuất |  | Trung Anh | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
61 |  | Khuyến mại |  | Thịnh | 2024-06-06 |  | 100 | Done | Feature
62 | Khách hàng | Xuất excel |  | Trung Anh | 2024-06-12 |  | 100 | Done | Feature
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

## Daily Report
STT | Ngày | Người thực hiện | Công việc đã làm | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch ngày tiếp theo | Tiến độ (%) | Trạng thái
1 | 2004-05-07 | Đức Thịnh, Đào Đức Hùng | sitemap |  | Hoàn thiện nốt sitemap | 50 | Doing
2 | 2024-05-07 | Dương Trung Anh | Giao diện bán hàng | Chưa tối ưu được giao diện | Tối ưu giao diện | 80 | Doing
3 | 2024-05-07 | Nguyễn Hồng Phong | User case |  | Hoàn thiện ERD | 100 | Done
4 | 07/05/2024 | Bạch Công Dũng | Phân Quyền |  | Hoàn thiện phân quyền | 90 | Doing
5 | 2024-05-08 | Dương Trung Anh | Giao diện bán hàng |  | Tạo khung project (View, Repo, Model), JdbcUtil | 100 | Done
6 | 2024-05-08 | Đức Thịnh, Đào Đức Hùng | sitemap |  |  | 100 | Done
7 | 2024-05-08 | Bạch Công Dũng | Phân Quyền |  | Hoàn Thiện | 100 | Done
8 | 2024-05-08 | Nguyễn Hồng Phong | ERD |  |  | 100 | Done
9 | 2024-05-09 | Đào Đức Hùng | Thêm dữ liệu bảng Mau, KhuyenMai, ChatLieu |  | Thêm dữ liệu bảng TaiKhoan, ThuongHieu, Size | 50 | Doing
10 | 2024-05-09 | Dương Trung Anh | Tạo khung project (View, Repo, Model), JdbcUtil |  | Thiết kế giao diện Khuyến mãi, hóa đơn | 100 | Done
11 | 2024-05-09 | Nguyễn Hồng Phong | Tạo cơ sở dữ liệu |  | Hoàn thiệt nốt các bảng | 50 | Doing
12 | 2024-05-09 | Bạch Công Dũng | Thêm dữ liệu Bảng SanPham, SanPhamCT, NSX |  | Thêm dữ liệu bảng KhachHang, HoaDon, HoaDonCT | 100 | Done
13 | 2024-05-09 | lê văn đức thịnh | thiết kế giao diện sản phẩm |  | thiết kế giao diẹn nhan vien, khách hàng, thống kê | 100 | Done
14 | 2024-05-10 | lê văn đức thịnh | thiết kế giao diện nhân viên, khách hàng, thống kê |  |  | 100% | Done
15 | 2024-05-10 | Nguyễn Hồng Phong | Tạo databasse |  | Kiểm tra xem các thuộc tính và các khóa database | 90 | Doing
16 | 2024-05-10 | Dương Trung Anh | Thiết kế giao diện Khuyến mãi, hóa đơn |  |  | 100 | Done
17 | 2024-05-10 | Đào Đức Hùng | Thêm dữ liệu bảng TaiKhoan, ThuongHieu, Size |  |  | 100 | Done
18 | 2024-05-10 | Bạch công Dũng | Thêm dữ liệu bảng KhachHang, HoaDon, HoaDonCT |  |  | 100 | Done
19 | 2024-05-11 | lê văn đức thịnh | buttun chỉnh sửa |  | tiếp tục buttun chỉnh sửa | 20% | Doing
20 | 2024-05-11 | Dương Trung Anh | Nút tạo hóa đơn | Lỗi | làm tiếp nút tạp hóa đơn | 20 | Doing
21 | 2024-05-11 | Nguyễn Hồng Phong | Load table hóa đơn |  | Tiếp tục làm load table | 25 | Doing
22 | 2024-05-11 | Bạch Công Dũng | Load sp Chi tiết |  | Tiếp tục load sản phẩm chi tiết | 30% | Doing
23 | 2024-05-12 | Dương Trung Anh | Nút tạo hóa đơn | Liên quan đến đăng nhập để lấy id người tạo hóa đơn | Đăng Nhập, hoàn thiện nút tạo hóa đơn | 90 | Doing
24 | 2024-05-12 | Nguyễn Hồng Phong | Load table hóa đơn |  | Hoàn thiện nốt phần load hóa đơn | 80 | Done
25 | 2024-05-12 | lê văn đức thịnh | buttun chỉnh sửa | lỗi | tiếp tục buttun chỉnh sửa | 70% | Doing
26 | 2024-05-12 | Đào Đức Hùng | Load table giỏ hàng | lỗi | Tiếp tục làm chỉnh sửa | 20 | Doing
27 | 2024-05-12 | Bạch Công Dũng | Load sp chi tiết |  | Hoàn thiện nốt phần load sp chi tiết | 80% | Doing
28 | 2024-05-13 | Dương Trung Anh | Nút tạo hóa đơn, đăng nhập |  | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 100 | Done
29 | 2024-05-13 | Dương Trung Anh | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng |  |  | 100 | Done
30 | 2024-05-13 | lê văn đức thịnh | buttun chỉnh sửa |  |  | 100% | Done
31 | 2024-05-13 | Nguyễn Hồng Phong | Thông tin khách hàng |  | Tiếp tục hoàn thiện thông tin khách hàng | 30 | Doing
32 | 2024-05-13 | Bạch Công Dũng | Load sản phẩm |  |  | 100 | Done
33 | 2024-05-13 | Đào Đức Hùng | Load table giỏ hàng |  |  | 100 | Done
34 | 2024-05-14 | lê văn đức thịnh | buttun thêm sp |  |  | 25 | Doing
35 | 2024-05-14 | Nguyễn Hồng Phong | Thông tin khách hàng |  |  | 60 | Doing
36 | 2024-05-14 | Dương Trung Anh | Tính giá trị hóa đơn sau khi giảm |  | Hoàn thiện tính giá trị hóa đơn sau khi giảm | 20 | Doing
37 | 2024-05-14 | Đào Đức Hùng | Khuyến mãi |  | Tiếp tục hoàn thiện khuyến mại | 40 | Doing
38 | 2024-05-14 | Bạch Công Dũng | Button xoá |  | Tiếp tục hoàn thiện | 50 | Doing
39 | 2024-05-15 | Dương Trung Anh | Tính giá trị hóa đơn sau khi giảm |  | Hiển thị thông tin HĐ | 100 | Done
40 | 2024-05-15 | lê văn đức thịnh | buttun thêm sp |  |  | 100 | Done
41 | 2024-05-15 | Nguyễn Hồng Phong | Thông tin khách hàng |  |  | 100 | Done
42 | 2024-05-15 | Đào Đức Hùng | Khuyến mãi |  |  | 100 | Done
43 | 2024-05-15 | Bạch công Dũng | Button xoá |  |  | 100 | Done
44 | 2024-05-16 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 10 | Doing
45 | 2024-05-16 | Dương Trung Anh | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 10 | Doing
46 | 2024-05-16 | Bạch Công Dũng | Hoá đơn |  |  | 30 | Doing
47 | 2024-05-17 | Dương Trung Anh | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 50 | Doing
48 | 2024-05-17 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép code bán hàng |  |  | 50 | Doing
49 | 2024-05-17 | Đào Đức Hùng | CRUD Khách Hàng |  | Tiếp tục Hoàn thiện CRUD Khách Hàng | 30 | Doing
50 | 2024-05-17 | Bạch Công Dũng | Hoá đơn |  |  | 70 | Doing
51 | 2024-05-17 |  | CRUD khuyễn mãi |  |  | 30 | Doing
52 | 2024-05-18 | Đào Đức Hùng | CRUD Khách Hàng |  | Tiếp tục Hoàn thiện CRUD Khách Hàng | 60 | Doing
53 | 2024-05-18 | Dương Trung Anh | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 90 | Pending
54 | 2024-05-18 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 90 | Pending
55 | 2004-05-18 | Bạch Công Dũng | Hoá đơn |  |  | 100 | Done
56 | 2024-05-19 | Đào Đức Hùng | CRUD Khách Hàng |  | Tiếp tục Hoàn thiện CRUD Khách Hàng | 70 | Doing
57 | 2024-05-19 | lê văn đức thịnh | CRUD khuyễn mãi |  |  | 50 | Doing
58 | 2024-05-19 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép code bán hàng |  | Ghép code bán hàng | 90 | Doing
59 | 2024-05-19 | Bạch Công Dũng | Code thống kê |  |  | 20 | Doing
60 | 2024-05-19 | Dương Trung Anh | làm form nhân viên |  | làm form nhân viên | 50 | Doing
61 | 2024-05-20 | Nguyễn Hồng Phong | Code sản phẩm |  | Làm hoàn thiện phần sản phẩm | 50 | Doing
62 | 2024-05-20 | Bạch Công Dũng | Code thống kê |  |  | 50 | Doing
63 | 2024-05-20 | Dương Trung Anh | làm form nhân viên |  | Thêm chức năng tìm kiếm nhân viên | 100 | Done
64 | 2024-05-21 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng tìm kiếm nhân viên |  | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 100 | Done
65 | 2024-05-21 | Đào Đức Hùng | CRUD Khách Hàng |  |  | 100 | Done
66 | 2023-05-21 | lê văn đức thịnh | CRUD khuyễn mãi |  |  | 80 | Done
67 | 2023-05-21 | Nguyễn Hồng Phong | Code sản phẩm |  |  | 100 | Doing
68 | 2024-05-21 | Bạch Công Dũng | Code thống kê |  |  | 70 | Doing
69 | 2024-05-22 | Bạch Công Dũng | Code thống kê |  |  | 90 | Doing
70 | 2024-05-22 | Nguyễn Hồng Phong | Code thuộc tính sản phẩm |  |  | 20 | Doing
71 | 2024-05-22 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
72 | 2024-05-22 | lê văn đức thịnh | CRUD khuyễn mãi | lỗi update, validate |  | 90 | Done
73 | 2024-05-23 | Bạch Công Dũng | Code chức năng thống kê |  |  | 100 | Done
74 | 2024-05-23 | lê văn đức thịnh | Ghép code |  |  |  | Doing
75 | 2024-05-23 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
76 | 2024-05-23 | Đào Đức Hùng | Thêm chức năng tìm kiếm khách hàng |  |  | 100 | Done
77 | 2024-05-23 | Nguyễn Hồng Phong | Code thuộc tính sản phẩm |  |  | 50 | Doing
78 | 2024-05-24 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
79 | 2024-05-24 | Nguyễn Hồng Phong | Code thuộc tính sản phẩm |  |  | 80 | Doing
80 | 2024-05-24 | lê văn đức thịnh |  | lỗi |  | 90 | Doing
81 | 2024-05-25 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
82 | 2024-05-25 | lê văn đức thịnh | fig lỗi khuyến mãi |  |  |  | Doing
83 | 2024-05-26 | Nguyễn Hồng Phong | Code thuộc tính sản phẩm |  |  | 100 | Done
84 | 2024-05-26 | Đào Đức Hùng | Ghép code |  |  |  | Doing
85 | 2024-05-26 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
86 | 2024-05-26 | Bạch Công Dũng | fix lỗi thống kê |  |  | 50 | Doing
87 | 2024-05-26 | lê văn đức thịnh | fig lỗi khuyến mãi | lỗi |  | 90 | Doing
88 | 2024-05-27 | Nguyễn Hồng Phong | Code thêm chi tiết sp |  |  | 40 | Doing
89 | 2024-05-27 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | Lỗi | Sửa lỗi chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel | 60 | Doing
90 | 2024-05-27 | Đào Đức Hùng | Chức năng tìm kiếm có dấu, button điều hướng dữ liệu | Lỗi | Sửa lỗi fix | 40 | Doing
91 | 2024-05-27 | lê văn đức thịnh | fig lỗi khuyến mãi | lỗi |  | 90 | Doing
92 | 2024-05-27 | Bạch Công Dũng | fix lỗi thống kê |  |  | 70 | Doing
93 | 2024-05-28 | Dương Trung Anh | Thêm chức năng xuất danh sách nhân viên ra excel |  | ghép code | 100 | Done
94 | 2024-05-28 | Nguyễn Hồng Phong | Code thêm chi tiết sp |  |  | 80 | Doing
95 | 2024-05-29 | Bạch Công Dũng | lỗi thống kê | lỗi |  | 80 | Doing
96 | 2024-05-29 | Dương Trung Anh | ghép code |  | ghép code | 40 | Doing
97 | 2024-05-29 | Nguyễn Hồng Phong | Code thêm chi tiết sp |  |  | 100 | Done
98 | 2024-05-29 | Đào Đức Hùng | button điều hướng dữ liệu khách hàng |  |  | 100 | Done
99 | 2024-05-30 | lê văn đức thịnh | fig lỗi nút chỉnh sửa giỏ hàng |  | fig lỗi nút chỉnh sửa giỏ hàng |  | Doing
100 | 2024-05-31 | Bạch Công Dũng | Sửa thống kê tháng - năm |  |  | 80 | Doing
101 | 2024-05-31 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép code của các thành viên |  | Ghép code của các thành viên | 50 | Doing
102 | 2024-05-31 | Dương Trung Anh | Ghép code của các thành viên |  | Ghép code của các thành viên | 50 | Doing
103 | 2024-05-31 | lê văn đức thịnh | fig lỗi nút chỉnh sửa giỏ hàng |  | fig lỗi nút chỉnh sửa giỏ hàng |  | Doing
104 | 2024-06-01 | Nguyễn Hồng Phong | Ghép nốt code các thành viên |  | Ghép nốt code các thành viên | 90 | Doing
105 | 2024-06-01 | lê văn đức thịnh | code nút hủy hóa đơn |  | tiếp tục code nút hủy hóa đơn | 25 | Doing
106 | 2024-06-01 | Dương Trung Anh | Test ứng dụng |  | Test ứng dụng, ghép code | 60 | Doing
107 | 2024-06-02 | Dương Trung Anh | Test ứng dụng, ghép code, fix bug |  | Test ứng dụng, ghép code, fix bug | 80 | Doing
108 | 2024-06-02 | Dương Trung Anh | Tìm kiếm sản phẩm ở bán hàng |  |  | 100 | Done
109 | 2024-06-02 | lê văn đức thịnh | code nút hủy hóa đơn |  | tiếp tục code nút hủy hóa đơn | 80 | Doing
110 | 2024-06-02 | Nguyễn Hồng Phong | fix validate sản phẩm |  |  | 80 | Doing
111 | 2024-06-03 | Đào Đức Hùng | fix validate khách hàng |  |  | 90 | Doing
112 | 2024-06-03 | Dương Trung Anh | Validate thêm sản phẩm chi tiết |  |  | 100 | Done
113 | 2024-06-03 | Dương Trung Anh | Mouse click table spct |  |  | 100 | Done
114 | 2024-06-03 | Dương Trung Anh | Fix Validate sửa sản phẩm |  |  | 100 | Done
115 | 2024-06-03 | Dương Trung Anh | Fix Validate sửa sản phẩm chi tiết |  |  | 100 | Done
116 | 2024-06-03 | Dương Trung Anh | Test ứng dụng, fix bug |  | Test ứng dụng, fix bug | 90 | Doing
117 | 2024-06-03 | lê văn đức thịnh | code nút hủy hóa đơn |  |  | 1100 | Done
118 | 2024-06-03 | Nguyễn Hồng Phong | Fix validate thêm sản phẩm |  |  | 100 | Done
119 | 2024-06-03 | Nguyễn Hồng Phong | Thêm lọc thương hiệu bán hàng |  |  | 100 | Done
120 | 2024-06-03 | Bạch Công Dũng | Thống kê |  | Thống kê | 100 | Done
121 | 2024-06-03 | Đào Đức Hùng | fix validate khách hàng |  |  | 90 | Doing
122 | 2024-06-04 | lê văn đức thịnh | fix lỗi nút chỉnh sửa |  |  |  | Done
123 | 2024-06-04 | Bạch Công Dũng | User case quản lý hóa đơn |  |  | 100 | Done
124 | 2024-06-05 | Dương Trung Anh | Test ứng dụng |  |  | 90 | Doing
125 | 2024-06-05 | lê văn đức thịnh | fix lỗi nút chỉnh sửa |  |  |  | Done
126 | 2024-06-05 | Nguyễn Hồng Phong | Làm tài liệu |  |  | 10 | Doing
127 | 2024-06-05 | Bạch Công Dũng | user case Quản lý thống kê |  |  | 50 | Doing
128 | 2024-06-05 | Đào Đức Hùng | User case quản lý khách hàng |  |  | 30 | Doing
129 | 2024-06-06 | Nguyễn Hồng Phong | Làm tài liệu |  |  | 60 | Doing
130 | 2024-06-06 | Đào Đức Hùng | Activity khách hàng |  |  | 30 | Doing
131 | 2024-06-06 | Bạch Công Dũng | user case Quản lý thống kê |  |  | 100 | Done
132 | 2024-06-06 | lê văn đức thịnh | vẽ User case quản lý sản phẩm |  | vẽ User case quản lý khuyến mãi | 1100 | Done
133 | 2024-06-06 | Dương Trung Anh | vẽ use case bán hàng, vẽ use case nhân viên |  | Activity đăng xuất, activity quản lý nhân viên | 100 | Done
134 | 2024-06-07 | Đào Đức Hùng | User case quản lý khách hàng |  | Activity khách hàng | 100 | Done
135 | 2024-06-07 | lê văn đức thịnh | vẽ User case quản lý khuyến mãi |  | Vẽ activity quản lý khuyến mãi | 100 | Done
136 | 2024-06-07 | Nguyễn Hồng Phong | Vẽ activity QLSP |  |  | 90 | Doing
137 | 2024-06-07 | Dương Trung Anh | Activity đăng xuất, activity quản lý nhân viên |  | Activiti đăng xuất | 100 | Done
138 | 2024-06-08 | Đào Đức Hùng | Activity khách hàng |  |  | 100 | Done
139 | 2024-06-08 | Đào Đức Hùng | Activity đăng nhập |  |  | 100 | Done
140 | 2024-06-08 | lê văn đức thịnh | Vẽ activity quản lý khuyến mãi |  |  | 100 | Done
141 | 2024-06-11 | Dương Trung Anh | Xuất file excel Khách hàng |  |  | 100 | Done
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504

## Trang tính3
Mã | Chức năng | Mô tả | Thao tác
1 | Tạo HĐ | Tạo HĐ ở trạng thái Chờ thanh toán. Sử dụng table: hoa_don |  | X
2 | Load table HD | Sử dụng bảng hoa_don. Chỉ load các hóa đơn Chờ thanh toán. |  | X
3 | Load table Giỏ hàng | MouseClick HD Chờ -> load Giỏ hàng tương ứng. Sử dụng bảng: SP, SPCT, HDCT. |  | X
4 | Load SPCT | Sử dụng bảng SP và SPCT. Lưu ý chỉ load sp đang hoạt động. |  | X
5 | Button Thêm SP | Thêm SP vào giỏ hàng. Điều kiện xử lý: đã chọn HĐ và SPCT. Xử lý: Nhập số lượng. Lấy IdSPCT được chọn, Thêm vào Giỏ hàng -> sử dụng bảng HDCT | 1. Nhập số lượng 2. Kiểm tra số lượng: > 0, < số lượng tồn. 3. Kiểm tra SPCT đã có trong Giỏ hàng chưa? Nếu chưa có -> thêm HDCT. Nếu đã có -> tăng số lượng. 4. Trừ số lượng trong bảng SPCT. 5. Load lại Giỏ hàng và Danh sách SPCT. | X
6 | Button Làm mới | Điều kiện: Đã chọn HĐ. | 1. Lấy ra tất cả HDCT. 2. Cộng số lượng về SPCT 3. Xóa HDCT | X
7 | Button Xóa | Điều kiện: Đã chọn 1 SPCT trong Giỏ hàng. | 1. Lấy SPCT_ID và số lượng. 2. Cộng số lượng về SPCT trong cửa hàng. 3. Xóa HDCT. | X
8 | Button Chỉnh sửa | Điều kiện: Đã chọn 1 SPCT trong Giỏ hàng. | 1. Nhập số lượng mới. 2. Kiểm tra số lượng: SL mới > 0. SL mới <= SL cũ + SL/SPCT 3. Update SL/HDCT 4. Update SL/SPCT | X
9 | Hiển thị thông tin HĐ | Thông tin NV: Load thông tin của NV đang đăng nhập Thời gian: Lấy thời gian tại thời điểm tạo HĐ. |  | X
10 | Thông tin KH | Mặc định là Khách vãng lai. Tên: chỉ hiển thị, SDT cho nhập. Khi nhập SDT đủ 10 số -> tự động tìm KH theo SDT. |  | X | Tạo HĐ (1)
11 | Khuyến mãi | Nhập mã Khuyến mãi -> hiển thị giá trị giảm ở dưới |  | X | HD Chờ (2) | QR | Nhân viên (9)
12 | Thành tiền. | Tính giá trị HD sau khi giảm. |  | X |  |  | Ngày giờ (9)
13 | Thanh toán | Tính giá trị HD sau khi giảm. |  |  |  |  | Khách hàng (10) | Khách vãng lai
14 | Tìm kiếm sản phẩm | hiển thị sản phẩm có tên chứa ký tự càn tìm | Nhập từ khóa tìm kiếm -> bấm tìm kiếm -> hiển thị sản phẩm có tên chứa ký tự | X |  |  |  | SDT
[5 empty] | Giỏ hàng (3) | Chỉnh sửa (8) | Khuyến mãi (11) | KM08912
[6 empty] | Xóa (7) |  | 200,000 VND
[6 empty] | Làm mới (6) | Thành tiền (12)
[5 empty] | Danh sách SP (4) | Thêm SP (5)